| UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HỘI ĐÔNG Y | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số 05/HĐY | Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 01 năm 2018 |

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM

NGÀY VIÊN TỊCH CỦA  ĐẠI DANH Y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: 2 Ngày 02 và 03/03/2018, nhằm ngày: 15, 16 tháng giêng Mậu Tuất.

2.  Địa điểm: Tại Tiên Y Miếu, số 231A, Đường Xuân 68, Phường Thuận Lộc, Tp Huế.

II. Quy mô, thành phần tham dự:

Tổ chức theo quy mô cấp tỉnh

Thành phần dự: Dự kiến: 150-200

1. Đại diện Lãnh đạo tỉnh bạn: Hội ĐY các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng...

2. Cấp Tỉnh:

- Tỉnh Ủy: Đại diện Lãnh đạo Tỉnh Ủy, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo.

- UBND Tỉnh: Đại diện Lãnh đạo UBND, Văn phòng ủy ban, Phòng VHXH.

- UBMTTQVN tỉnh: Đại diện Lãnh đạo

- Đại diện Lãnh đạo các sở ban ngành: Sở Y Tế; Sở Nội Vụ; Sở Tài chính; Sở văn hóa TT-DL; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Liên Hiệp Hội KH-KT; Bệnh viện YHCT; Bệnh Viện Quân Y 268; Trường ĐHYD; Trường Cao đẳng Y Tế Huế;

3. Cấp huyện, thị, thành phố:

- Các TTYT huyện: Đại diện Lãnh đạo.

- UBND thành phố Huế: Đại diện Lãnh đạo.

- Trung tâm Y tế huyện/thị/tp.

4. Địa phương:

- UBND Phường Thuận Lộc: Đại diện Lãnh đạo.

- Công an Phường Thuận Lộc: Đại diện Lãnh đạo.

- Đại diện tổ dân phố, khu vực cống lương y: Bác Phô: tổ trưởng, anh Lợi.

5. Hội Đông Y: BCH và Toàn thể Hội viên tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hội Châm cứu: Đại diện Lãnh đạo.

7. Các cơ quan truyền thông:

- Phóng viên Báo Thừa Thiên Huế.

- Đài truyền hình địa phương (TRT)

- Đài truyền hình TW (HTV 8)

III. Chương trình: 02 ngày.

1. Ngày 02/03/2018 (Rằm tháng giêng, Mậu Tuất): Công tác chuẩn bị.

Chiều: 13g30

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, lễ vật

- Dựng rạp hoàn tất  trước 15g

- Ban nghi lễ tập duyệt nghi thức

- 15g: Cúng Tiên thường (Lễ yết khao)

- Hoàn chỉnh công tác chuẩn bị cho ngày mai.

2. Ngày 03 /02/2018 (16 tháng giêng Đinh Dậu): Lễ kỷ niệm chính thức.

- 8g 00: Ban tổ chức, Hội viên tập trung.

- 8g30 - 9g00: Đón tiếp Lãnh đạo, Đại biểu, Hội viên.

- 9g00: Bắt đầu làm lễ.

Phần I: Lễ Kỷ niệm: Từ 9g00 - 9g30

1. Tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.

2. Ôn lại thân thế, sự nghiệp của Đại danh y HTLÔ. (LY. Lê Quý Ngưu)

3. Đọc 9 điều y đức của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông. (Thầy Tuệ Tâm)

4. Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh.

Phần II:

1. Trao quà cho người nghèo

Dự kiến trao 100 phần quà trị giá 20 triệu đồng

Phần III: Lễ cúng tế theo nghi thức cổ truyền

1. Lễ cúng Cô hồn và Lễ Chánh tế cùng tiến hành đồng thời. Từ 10g - 11g00.

2. Lễ dâng hương .

- Lãnh đạo, Đại biểu

- Các đơn vị Hội, Theo từng đoàn của từng đơn vị.

3. Lễ cúng chung tất

Phần IV: Gặp mặt đầu năm

1. Thời gian: Từ 11g

2. Địa điểm:  Nhà hàng tấng 6, khách sạn Duy Tân, 12 Hừng Vương Tp Huế

Chương trình:

- Ổn định tổ chức, sắp xếp chỗ ngồi

- Lời khai mạc gặp mặt đầu năm.

- Thi đua tặng bằng khen TW HĐY

- Công khai quỹ từ thiện

- Liên hoan, tọa đàm.

- Báo cáo quyết toán thu chi về lễ kỷ niệm.

- Thông báo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm Đại Danh Y Thiền sư Tuệ Tĩnh vào

rằm tháng 02 Mậu Tuất

-  Bế mạc và cảm ơn của Ban tổ chức.

IV. TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN

1 . Ban Tổ chức:

Trưởng ban: BS.CKII.Đặng Thị Mai Hoa:    Phụ trách chung

Các Phó ban: - Ban hành chính:      LY. Thích Tuệ Tâm

- Ban nghi lễ:             LY. Lê Qúy Ngưu

- Ban hậu cần:            LY. Trần Quốc Hùng

2. Quy cách tham gia:

-  Hội viên tham gia theo đơn vị hội cấp huyện, Chi hội về các mặt: Tổ chức, đăng ký, đóng góp kinh phí, dâng hương.

- Mỗi đơn vị tổ chức tham dự lễ và dâng hương theo đoàn.

3. Kinh phí:

- Kinh phí gồm các nguồn: Ngân sách Nhà Nước hỗ trợ, các đơn vị, hội viên và các nhà hảo tâm tài trợ theo tinh thần tự nguyện.

-  Kinh phí liên hoan gặp mặt đầu xuân: Một Hội viên đóng góp 200.000đ trở lên cho suất tiệc.

- Thu đóng kinh phí theo đơn vị hoặc cá nhân nộp trực tiếp cho Ban hậu cần.                                      - Ban Hậu cần thống kê công khai số người và số tiền đóng góp của hội viên theo đơn vị

4.  Thông tin, thông báo:

4.1. Giấy mời:

- Tỉnh hội chuyển  giấy mời theo từng đơn vị và cá nhân theo đường Bưu điện.

- Hội đông y các cấp phổ biến kế hoạch tổ chức lễ cho hội viên biết.

4.2. Hội sẽ thông báo thay giấy mời trên đài PT&TH của Tỉnh (TRT).

4.3. Thông báo trên Website: hoidongythuathienhue.vn, facebook Hội Đông Y

5. Phân công, phân nhiệm:

5.1. Ban hành chính:

Nhân sự:

Trưởng Ban:  LY. Thích Tuệ Tâm;

Phó Ban:       LY. Lê Hữu Mạch;

Thành viên:    BS. Lê Văn Tấn, LY. Nguyễn Văn Hiền

LY. Huỳnh Hồng Phú, VP (Ánh, Ly)

Công việc:

+ Hoàn chỉnh và gửi các công văn, giấy mời:

Kế hoạch, giấy mời, phù hiệu.

Công văn gửi Đài truyền hình, hợp đồng thông báo.(TRT)

Công văn xin phép tổ chức Lễ kỷ niệm gửi UBND Tỉnh, Sở Văn hóa Du lịch Thể thao,  UBND-CA Phường Thuận Lộc.

+  Chuẩn bị các nội dung đọc trong chương trình: Thư Bác Hồ gửi cán bộ Y tế; Thân thế, sự nghiệp HTLÔ; 9 điều y huấn cách ngôn.

+ Lập kế hoạch, lên chương trình, dẫn chương trình.

+ Hướng dẫn chụp ảnh, quay phim, Khẩu hiệu.

+ Đảm bảo Điện, Quạt, Âm thanh.

+ Đón tiếp Đại biểu, hội viên. Ghi tên các Đại biểu, quan khách tham dự và lãng hoa để báo cho ban tổ chức giới thiệu.

+ Thuê rạp, dựng rạp, Trang trí nội ngoại thất.

5.2. Ban nghi lễ:

- Nhân sự:

Trưởng Ban: LY. Lê Qúy Ngưu

Phó Ban:      LY Nguyễn Chê.

Thành viên: Thầy Ngưu, thầy Sàm, thầy Mạch, thầy Hiền, thầy Hoạt, thầy Tâm, thầy Lương, thầy Bình, thầy Dũng, thầy Ngữ, thầy Công, thầy Chính, thầy Khoa, thầy Mãn, thầy Lê Dẫn, thầy Chê, thầy Anh, thầy Dẫn, thầy Lộc.

Công việc:

+ Lên chương trình, kế hoạch tế lễ.

+ Đề cử các phần hành tham gia tế lễ.

+ Chuẩn bị các loại văn sớ cho tế lễ.

+ Chuẩn bị Ban tài tử (Chỉ phục vụ vào buổi sáng trong lễ chánh tế).

+ Bày soạn các Án, Thiết trí các án trong và ngoài miếu.

5.3. Ban hậu cần:

-  Nhân sự:

Trưởng Ban: LY. Trần Quốc Hùng

Phó Ban: LY. Nguyễn Văn Hiền.

Ban viên: LY. Dẫn, LD. Thủy, VP (Ánh, Ly)

-  Công việc:

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính.

+ Mua sắm lễ vật theo đề nghị của Ban nghi lễ.

+ Chuẩn bị trà nước

+ Thu chi kinh phí.

+ Lập bảng kê danh sách hội viên đóng góp tiền.

+ Liên hệ nhà hàng, hợp đồng liên hoan

+ Thông báo mời quan khách và hội viên tham dự vào phần bế mạc lễ

+ Lập quyết toán sơ bộ sau khi hoàn tất lễ kỷ niệm.

+ Tổ chức liên hoan:

5.4. Trang phục:

1. Bộ lễ (Văn phòng hội sẽ chuẩn bị)

- Áo rộng, chữ thọ xanh

- Mũ bộ lễ, khăn đóng: đen & xanh, Tất trắng

2. Ban Chấp hành và Hội viên khi đi tham dự yêu cầu:

- Nam: Comle cavat hoặc áo dài khăn đóng

- Nữ: Áo dài hoặc comle

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP. | TM.BCH.HỘI ĐÔNG Y TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
|  | BS.CKII. ĐẶNG THỊ MAI HOA |

PHÂN CÔNG

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ DÂNG HƯƠNG

TƯỞNG NIỆM ĐẠI DANH Y HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

I. Chương trình Ngày thứ nhất: 02/03/2018, công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, lễ vật

- Dựng rạp hoàn tất  trước 15g

- 15g: Cúng Tiên thường

- Hoàn chỉnh công tác chuẩn bị cho ngày mai.

| TT | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN | NGƯỜI CHỈ ĐẠO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sáng | 1 | Dựng rạp, treo cờ, lau chùi bàn án, Vệ sinh sân, nhà.... | Đ/c Ánh, Lộc, Liên Hoa (5 người), thầy Dũng | LY. Ngưu LY. Chê LY. Hiền |
|  | 2 | Đơm chuối, trái cây | Ánh, Đ/c Thủy |  |
|  | 3 | Cắm hoa | TTĐ Hải Đức |  |
| Chiều | 4 | Chuẩn bị lễ vật Bày soạn lễ vật | Đ/c Thủy, Ly Đ/c Ánh, Lộc, Dũng |  |
|  | 5 | Cúng Tiên thường (Lễ yết khao) | Ban nghi lễ tập duyệt nghi thức |  |

II. Chương trình Ngày thứ hai: 03/03/2018 (16 tháng giêng Mậu Tuất).

- 8g 00: Ban tổ chức, Hội viên tập trung

- 8g30 - 9g00: Đón tiếp Lãnh đạo, Đại biểu, Hội viên

- 9g00: Bắt đầu làm lễ.

1. Công tác chuẩn bị:

| TT | NỘI DUNG | NGƯỜI THỰC HIỆN | NGƯỜI CHỈ ĐẠO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắp đặt sân, ghế, bàn.... | Ánh, Lộc, Dũng | LY. Hùng LY. Hiền |
| 2 | Chuẩn bị nước uống, ly cốc...tiếp khách | Ánh, Ly |  |
| 3 | Đón tiếp Lãnh đạo, Đại biểu, Hội viên, tiếp lễ | Ly, Thủy, Hồ Dẫn |  |
| 4 | Sắp đặt sau lễ | Ánh, Lộc, Dũng |  |
| 5 | Chuẩn bị các loại văn sớ cho tế lễ | Lê Quý Ngưu Lê Dẫn | LY. Ngưu LY. Chê |
| 6 | Chuẩn bị Ban tài tử (Sáng trong lễ chánh tế) | Lê Dẫn |  |
| 7 | Hào soạn lễ vật | Ban nghi lễ |  |

2. Phần Lễ Kỷ niệm:

| TT | NỘI DUNG | THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu | LY. Trần Quốc Hùng |
| 2 | Đọc thư Bác Hồ gửi ngành Y tế, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam | BS.CKII.Đặng Thị Mai Hoa |
| 3 | Ôn lại thân thế, sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông | LY. Lê Quý Ngưu |
| 4 | Đọc 09 điều y huấn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông | LY. Thích Tuệ Tâm |
| 5 | Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh |  |

3. Phần Trao quà cho người nghèo

| TT | NỘI DUNG | THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kêu gọi quỹ từ thiện | BS.CKII. Đặng Thị Mai Hoa |
| 2 | Trao 100 phần quà | 1. BS.CKII. Đặng Thị Mai Hoa 2. LY. Thích Tuệ Tâm 3. LY. Lê Quý Ngưu 5. LY. Nguyễn Chê 6. LY. Phan Đình Tẩn 7. LY. Phan Quang Anh 8. LY. Lê Hữu Mạch 9. LY. Lê Sàm 10. Đại diện UBND Phường |
| 3 | Phát biểu của Lãnh đạo Phường | Đại diện UBND |

3. Phần Lễ cúng tế theo nghi thức cổ truyền

1. Lễ cúng Cô hồn và Lễ Chánh tế cùng tiến hành đồng thời. Từ 09g30p- 11g30.

2. Lễ dâng hương .

- Lãnh đạo, Đại biểu

- Các đơn vị Hội. Theo từng đoàn của từng đơn vị.

3. Lễ cúng chung tất

- Người Bái tế 4 án (Ba án trong miếu thờ + 1 án Cô hồn)

| STT | Các Án | Bái tế | Nhang Đăng | Người Dẫn Rượu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Án Giữa | Thầy Ngưu | Thầy Tâm | Thầy Công, Thầy Tiến |
| 2 | Án Tả | Thầy Anh | Thầy Phú | Thầy Khoa, Thầy Mãn |
| 3 | Án Hữu | Thầy Sàm | Thầy Lương | Thầy Lộc, Thầy Dũng |
| 4 | Cô Hồn | Thầy Chính | Thầy Bình |  |

- Các công việc khác

| STT | Nội dung | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | xướng xuất và đọc văn sớ | Thầy Lê Dẫn |
| 2 | Đánh Chiêng | Thầy Nguyễn Chê |
| 3 | Đánh Trống | Thầy Hồ Văn Dẫn |

3. Liên hoan gặp mặt đầu năm.

1. Thời gian: Từ 11g30.

2. Địa điểm: Nhà hàng tầng 6, khách sạn Duy Tân, 12 Hùng Vương, Tp Huế

| TT | NỘI DUNG | THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình | LY. Trần Quốc Hùng |
| 2 | Ổn định tổ chức, sắp xếp chỗ ngồi | Hồ Dẫn, Quốc Hùng, Mai |
| 3 | Khai mạc gặp mặt đầu xuân | BS.CKII.Đặng Thị Mai Hoa |
| 4 | Triển khai kế hoạch tổ chức lễ Dâng hương Đại Danh Y Thiền sư Tuệ Tĩnh vào rằm tháng 02 Đinh Dậu | LY. Thích Tuệ Tâm |
| 5 | Thi đua khen thưởng | LY. Trần Quốc Hùng LY. Lê Quý Ngưu |
| 6 | Báo cáo thu chi về lễ kỷ niệm | LY. Trần Quốc Hùng (Ly, Thủy chuẩn bị) |
| 7 | Bế mạc và cảm ơn của Ban tổ chức | BS.CKII.Đặng Thị Mai Hoa |

BAN TỔ CHỨC